{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sheet"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sheet","index":0,"n_rows":20,"n_cols":20,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,19],[2,1,3,1],[4,1,5,1],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[11,1,13,1],[11,2,13,2],[14,1,16,1],[15,2,16,2],[17,1,19,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["四川路桥集团项目实时管控与成本预警平台临时补录分包合同的处理情况"]
["序号","公司名称","项目名称","受限分包商名称","统一社会信用代码","当前等级","在建合同个数","在建合同总金额","招标方式","招标文件评审时间","开标时间","招标申请线上审核完成日期","评标结果登记线上审核完成日期","合同评审时间","线下合同签订时间","线上合同审核完成时间","合同金额（元）","合同工期","备注","处理建议"]
[1,"华东","四川公路桥梁建设集团有限公司北环东路（世纪大道-东外环路）快速化改造工程项目经理部","宁波创力建筑劳务有限公司","91330203MA2AEG8R1D","A",5,3491.096032,"比选","/","2020.12.1","2021.2.5","2021.2.8","2020.12.5","2020.12.7","/",424232,"2020.12.10—2021.1.10",null,"拟同意处理"]
[2,null,"四川路桥华东建设有限责任公司G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB2-Z2项目经理部","江西恒远建设工程有限公司","9136032155849621XK","B",8,6579.66,"公开招标","2020.9.3","2020.10.16","2021.3.14","2021.3.16","2020.10.20","2020.10.20","/",31085908,"2021.4.1—2022.10..1.",null,"拟同意处理"]
[3,"大桥","四川公路桥梁建设集团有限公司成都至宜宾高速公路项目施工图设计施工总承包ZCB3-2项目经理部","成都泓致成劳务有限公司",null,"B",6,{"v":5580.928414999999,"d":"5581"},"公开招标","2020.12.28","2021.1.21","2020.12.30","2021.1.26","2021.2.26","2021.3.1","/","/","/",null,"拟同意处理"]
[4,null,"四川公路桥梁建设集团有限公司汉巴南铁路南充至巴中段HBNZQSG-2标指挥部三分部","四川长大建筑劳务有限责任公司","91511302MA6CK42K5P","B",10,{"v":11049.354686,"d":"11049"},"公开招标","2020.12.11","2021.2.23","2021.1.28","2021.3.2","2021.3.10","2021.4.3","/",12641206,"2021.4.1—2023.6.1","2021.3.7下发中标通知书","拟同意处理"]
[5,"二分","四川公路桥梁建设集团有限公司泸永高速公路TJ1合同段项目经理部","成都信得过团队工程管理有限公司","91510122MA6CT2H27H","B",5,{"v":13103.156165,"d":"13103"},"公开招标","2021.2.1","2021.3.3","2021.2.4","2021.3.15","2021.3.23","2021.3.25","/",27103115.96,"335天","2021.3.14下发中标通知书","拟同意处理"]
[6,"三分","四川公路桥梁建设集团有限公司宜宾市“两海”旅游快速通道僰王山经石海至叙永(江门)界一级公路建设项目","四川陆叁柒玖建筑劳务有限责任公司","91510107095260330W","B",3,5873.659563,"公开招标","/","2021.3.8","2021.2.19","2021.2.19","/","2021.3.14","/","/","/","2021.3.12下发中标通知书\n合同未录","拟同意处理"]
[7,null,null,"四川天怡建筑劳务有限公司","9151010069092228XP","B",6,{"v":20342.023128999997,"d":"20342"},"公开招标","/","2021.2.2","2021.1.12","2021.2.4","2021.2.24","2021.3.5","2021.2.25",26621234,"2021.3.5—2022.10.26","线上合同已审核完成","拟同意处理"]
[8,null,null,"广州翔路市政工程有限公司","91440113593741655U","B",7,{"v":3202.485242,"d":"3202"},"公开招标","/","2020.12.29","2020.12.10","2021.1.7","2021.1.11","2021.1.18","2021.1.14",10947602,"2021.1.19—2022.2.23","线上合同已审核完成","拟同意处理"]
[9,"铁路","四川公路桥梁建设集团有限公司新建汉中至巴中至南充铁路HBNZQSG-2项目部","四川希建建筑工程有限公司","91510000094622942F","B",3,1693.770285,"邀请招标","/","2021.1.27","2021.1.6","2021.2.3","2021.3.19","2021.3.19","2021.3.19",2888767,"2021.3.20—2024.3.21","20212.7下发中标通知书","拟同意处理"]
[10,"隧道","四川公路桥梁建设集团有限公司泸永高速公路TJ2合同段项目经理部","成都良益建筑劳务有限公司","91510107MA61T8RK4F","B",6,2754.0981239999996,"公开招标","2021.1.26","2021.2.5","2021.1.25","2021.2.27","/","2021.3.23","/",17757958,"2021.3.23—2022.4.23","2021.3.4下发中标通知书","拟同意处理"]
[11,null,null,"雅安市衡信建筑劳务有限公司","91511800MA658EQY87","B",3,8955.727956,"公开招标","2021.1.26","2021.2.5","2021.1.25","2021.2.27","/","2021.3.31","/",23042948,"2021.3.31—2022.4.31","2021.3.4下发中标通知书","拟同意处理"]
[12,null,null,"四川敏智建筑工程有限公司",null,"B",3,{"v":7716.96,"d":"7717"},"公开招标","2021.1.26","2021.3.29","2021.3.18","2021.4.27","/","2021.4.3","/",null,"业主下达开工日期至竣工日期","2021.4.1下发中标通知书","拟同意处理"]
[13,"路航 ","射洪县瞿河涪江大桥(青堤渡口改公路桥)新建工程项目经理部","成都信泰顺建筑劳务有限公司","915101003956250987","B",3,558.019842,"公开招标","/","2021.2.2","2021.2.7","2021.2.26","2021.2.28","2021.3.3","/",2566420,"2021.2.28—2021.7.17","2021.2.8下发中标通知书","拟同意处理"]
[14,null,"G4216线金阳至宁南段高速公路设计施工总承包ZCB1-12标项目部","蓬溪屹立建筑劳务有限公司","91510921MA62EGMC8Y","B",6,6673.12623,"公开招标","2021.11.3","2020.12.4","2021.3.24","2021.3.26","2020.12.17","2021.1.20","/",57093718,"2020.12.15—2023.8.17","2020.12.11下发中标通知书","拟同意处理"]
[15,null,null,"四川嘉阜泰建筑工程有限公司","91510100MA6C8R9B30","B",6,3475.881663,"公开招标","2021.11.3","2020.12.4","2021.3.24","2021.4.2","2020.12.17","2021.1.20","/",24282829,"2020.12.15—2023.9.10","2020.12.11下发中标通知书","拟同意处理"]
[16,"盛通","乐西高速马边至昭觉段S1-5项目","四川路投建设工程有限公司","91510107343095902K","B",4,6859.397620000001,"公开招标","2020.5.20","2020.6.29","2020.6.10","2020.7.9","2021.3.18","2020.8.6","2021.3.18",11404736,"业主下达开工日期至竣工日期","2020.7.10下发中标通知书","拟同意处理"]
[17,null,"南充恒大城市之光主体及配套建设工程项目","四川地标建设工程有限公司","915100003145786570","B",5,5139.346949,"邀请招标","/","2021.1.26","2021.1.15","2021.2.1","2021.3.17","2021.3.18","2021.3.17",1432178,"2021.3.20—2021.5.5","2021.2.3下发中标通知书","拟同意处理"]
[18,null,"铁投璟瑞府一期项目","四川中岗建设工程有限公司","91510106MA6C93P13L","B",5,10856.394988,"公开招标","2021.1.11","2021.1.27","2021.1.11","2021.1.29","有","2021.2.3","2021.3.17",35499730,"2021.2.4—2021.6.4","2021.2.1下发中标通知书","拟同意处理"]